## Hoja1
Page	Role	Nom	ETU	Tache	Temps estimé	Temps réel

Login admin				creer table the	5	7
Login admin				creer table categorie depense	5	7
Login admin				creer table cueilleur	5	7

Login admin	Metier	Luc	2587	creer table admin	5	7
Login admin				creer fonction login admin	5	7
Login admin	Integration	Tendry	2548	button click → login admin	5	10

Login Admin	Affichage	Mamihery	2743	login admin

Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	creer table parcelle	5	7
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction get all parcelle	5
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction insert parcelle	5
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction update parcelle	5
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction delete parcelle by id	5
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction get parcelle by id	5
						8
Gestion Parcelle	Integration	Tendry	2548	on load → get parcelles
Gestion Parcelle	Integration	Tendry	2548	button click → insert parcelles
Gestion Parcelle	Integration	Tendry	2548	button click → update parcelle
Gestion Parcelle	Integration	Tendry	2548	button click → delete parcelles

Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	creer table cueilleur	5	7
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction get all cueilleur	5
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction insert cueilleur	5
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction update cueilleur	5
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction delete cueilleur by id	5
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction get cueilleur by id	5
						8
Gestion Cueilleur	Integration	Tendry	2548	on load → get cueilleurs
Gestion Cueilleur	Integration	Tendry	2548	button click → insert cueilleur
Gestion Cueilleur	Integration	Tendry	2548	button click → update cueilleur
Gestion Cueilleur	Integration	Tendry	2548	button click → delete cueilleur

Gestion Depense	Metier	Luc	2587	creer table depense	5
Gestion Depense	Metier	Luc	2587	fonction get all depense	5
Gestion Depense	Metier	Luc	2587	fonction insert depense	5
Gestion Depense	Metier	Luc	2587	fonction update depense	5
Gestion Depense	Metier	Luc	2587	fonction delete depense by id	5
Gestion Depense	Metier	Luc	2587	fonction get depense by id	5

Gestion Depense	Integration	Tendry	2548	on load → get depenses
Gestion Depense	Integration	Tendry	2548	button click → insert depense
Gestion Depense	Integration	Tendry	2548	button click → update depense
Gestion Depense	Integration	Tendry	2548	button click → delete depense

Gestion Variete	Metier	Luc	2587	creer table variete	5
Gestion Variete	Metier	Luc	2587	fonction get all variete	5
Gestion Variete	Metier	Luc	2587	fonction insert variete	5
Gestion Variete	Metier	Luc	2587	fonction update variete	5
Gestion Variete	Metier	Luc	2587	fonction delete variete by id	5
Gestion Variete	Metier	Luc	2587	fonction get variete by id	5

Gestion Variete	Integration	Tendry	2548	on load → get varietes
Gestion Variete	Integration	Tendry	2548	button click → insert variete
Gestion Variete	Integration	Tendry	2548	button click → update variete
Gestion Variete	Integration	Tendry	2548	button click → delete variete