## Hoja1
Page	Role	Nom	ETU	Tache	Temps estimé	Temps réel
Login admin	Metier	Luc	2587	creer table admin
Login admin	Metier	Luc	2587	creer fonction login admin
Login admin	Affichage	Mamihery	2743	formulaire login
Login admin	Integration	Tendry	2548	button click → login admin

Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	creer table parcelle
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction get all parcelle
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction insert parcelle	5	7
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction update parcelle	5	7
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction delete parcelle by id
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction get parcelle by id	5	10

Gestion Parcelle	Affichage	Mamihery	2743	formulaire parcelle	5	7
Gestion Parcelle	Affichage	Mamihery	2743	liste parcelle + btn update + btn delete	5	7
					5
Gestion Parcelle	Integration	Tendry	2548	on load → get parcelles	5
Gestion Parcelle	Integration	Tendry	2548	button click → insert parcelles	5
Gestion Parcelle	Integration	Tendry	2548	button click → update parcelle	5
Gestion Parcelle	Integration	Tendry	2548	button click → delete parcelles	5

Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	creer table cueilleur	5	7
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction get all cueilleur	5
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction insert cueilleur	5
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction update cueilleur	5
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction delete cueilleur by id	5
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction get cueilleur by id	5

Gestion Cueilleur	Affichage	Mamihery	2743	formulaire cueilleur	5	7
Gestion Cueilleur	Affichage	Mamihery	2743	liste cueilleur + btn update + btn delete	5	7

Gestion Cueilleur	Integration	Tendry	2548	on load → get cueilleurs
Gestion Cueilleur	Integration	Tendry	2548	button click → insert cueilleur
Gestion Cueilleur	Integration	Tendry	2548	button click → update cueilleur
Gestion Cueilleur	Integration	Tendry	2548	button click → delete cueilleur

Gestion Category Depense	Metier	Luc	2587	creer table depense	5
Gestion Category Depense	Metier	Luc	2587	fonction get all depense	5
Gestion Category Depense	Metier	Luc	2587	fonction insert depense	5
Gestion Category Depense	Metier	Luc	2587	fonction update depense	5
Gestion Category Depense	Metier	Luc	2587	fonction delete depense by id	5
Gestion Category Depense	Metier	Luc	2587	fonction get depense by id	5

Gestion Category Depense	Affichage	Mamihery	2743	formulaire categorie	5	7
Gestion Category Depense	Affichage	Mamihery	2743	liste categorie + btn update + btn delete	5	7

Gestion Category Depense	Integration	Tendry	2548	on load → get category depenses
Gestion Category Depense	Integration	Tendry	2548	button click → insert category depense
Gestion Category Depense	Integration	Tendry	2548	button click → update category depense
Gestion Category Depense	Integration	Tendry	2548	button click → delete category depense

Gestion Variete	Metier	Luc	2587	creer table variete	5
Gestion Variete	Metier	Luc	2587	fonction get all variete	5
Gestion Variete	Metier	Luc	2587	fonction insert variete	5
Gestion Variete	Metier	Luc	2587	fonction delete variete by id	5

Gestion Variete	Affichage	Mamihery	2743	formulaire variete	5
Gestion Variete	Affichage	Mamihery	2743	liste variete + btn update + btn delete	5	7

Gestion Variete	Integration	Tendry	2548	on load → get varietes
Gestion Variete	Integration	Tendry	2548	button click → insert variete
Gestion Variete	Integration	Tendry	2548	button click → delete variete

Login Utilisateur	Metier	Luc	2587	creer table utilisateur	5
Login Utilisateur	Metier	Luc	2587	creer fonction login utilisateur	5	7
Login Utilisateur	Affichage	Mamihery	2743	formulaire login	5
Login Utilisateur	Integration	Tendry	2548	button click → login utilisateur

Saisie Depense	Metier	Luc	2587	creer table depense	5
Saisie Depense	Metier	Luc	2587	creer fonction insert depense	5
Saisie Depense	Affichage	Mamihery	2743	formulaire depense	5
Saisie Depense	Integration	Tendry	2548	button click → insert depense

Saisie Cueillette	Metier	Luc	2587	creer table cueillette	5
Saisie Cueillette	Metier	Luc	2587	creer fonction insert cueillette	5
Saisie Cueillette	Metier	Luc	2587	creer vue production parcelle	5
Saisie Cueillette	Metier	Luc	2589	creer vue reste parcelle	7
Saisie Cueillette	Metier	Luc	2589	creer fonction quantite restant parcelle	7
Saisie Cueillette	Affichage	Mamihery	2743	formulaire cueillette	5
Saisie Cueillette	Integration	Tendry	2548	button click → quantite restant → insert cueillette

Resultat	Metier	Luc	2587	creer fonction poids total cueillette	5
Resultat	Metier	Luc	2588	creer fonction depense total	6
Resultat	Metier	Luc	2588	creer fonction vente total	6
Resultat	Affichage	Mamihery	2743	formulaire resultat	5
Resultat	Affichage	Mamihery	2743	tableau resultat	5
Resultat	Integration	Tendry	2548	form submit → poids total, depense total, poids restant, vente total → tableau

Paiement	Metier	Luc	2587	creer fonction get paiement entre deux dates	5
Paiement	Affichage	Mamihery	2743	formulaire paiement	5
Paiement	Affichage	Mamihery	2743	tableau paiement	5
Paiement	Integration	Tendry	2548	form submit → get paiement entre deux dates → tableau

Configuration	Metier	Luc	2587	creer fonction udpate configuration	5
Configuration	Metier	Luc	2587	creer fonction udpate saison	5
Configuration	Affichage	Mamihery	2743	formulaire poids min	5
Configuration	Affichage	Mamihery	2744	formulaire bonus	6
Configuration	Affichage	Mamihery	2745	formulaire malus	7
Configuration	Affichage	Mamihery	2746	formulaire saison	8
Configuration	Integration	Tendry	2548	form submit → update poids min
Configuration	Integration	Tendry	2548	form submit → update bonus
Configuration	Integration	Tendry	2548	form submit → update malus
Configuration	Integration	Tendry	2548	form submit → update saison