## Hoja1
Page	Role	Nom	ETU	Tache	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Login admin	Metier	Luc	2587	creer table admin	7	10	0	100,00 %
Login admin	Metier	Luc	2587	creer fonction login admin	7	10	0	100,00 %
Login admin	Affichage	Mamihery	2743	formulaire login	10	10	0	100,00 %
Login admin	Integration	Tendry	2548	button click → login admin	5	5	0	100,00 %

Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	creer table parcelle	10	10	0	100,00 %
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction get all parcelle	5	5	0	100,00 %
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction insert parcelle	5	5	0	100,00 %
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction update parcelle	5	5	0	100,00 %
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction delete parcelle by id	5	7	0	100,00 %
Gestion Parcelle	Metier	Luc	2587	fonction get parcelle by id	5	7	0	100,00 %

Gestion Parcelle	Affichage	Mamihery	2743	formulaire parcelle	10	10	0	100,00 %
Gestion Parcelle	Affichage	Mamihery	2743	liste parcelle + btn update + btn delete	10	10	0	100,00 %

Gestion Parcelle	Integration	Tendry	2548	on load → get parcelles	5	5	0	100,00 %
Gestion Parcelle	Integration	Tendry	2548	button click → insert parcelles	10	5	0	100,00 %
Gestion Parcelle	Integration	Tendry	2548	button click → update parcelle	10	10	0	100,00 %
Gestion Parcelle	Integration	Tendry	2548	button click → delete parcelles	5	5	0	100,00 %

Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	creer table cueilleur	10	5	0	100,00 %
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction get all cueilleur	5	5	0	100,00 %
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction insert cueilleur	5	5	0	100,00 %
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction update cueilleur	5	5	0	100,00 %
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction delete cueilleur by id	5	5	0	100,00 %
Gestion Cueilleur	Metier	Luc	2587	fonction get cueilleur by id	5	5	0	100,00 %

Gestion Cueilleur	Affichage	Mamihery	2743	formulaire cueilleur	20	20	0	100,00 %
Gestion Cueilleur	Affichage	Mamihery	2743	liste cueilleur + btn update + btn delete	20	10	0	100,00 %

Gestion Cueilleur	Integration	Tendry	2548	on load → get cueilleurs	5	5	0	100,00 %
Gestion Cueilleur	Integration	Tendry	2548	button click → insert cueilleur	10	10	0	100,00 %
Gestion Cueilleur	Integration	Tendry	2548	button click → update cueilleur	10	20	0	100,00 %
Gestion Cueilleur	Integration	Tendry	2548	button click → delete cueilleur	5	5	0	100,00 %

Gestion Category Depense	Metier	Luc	2587	creer table depense	10	10	0	100,00 %
Gestion Category Depense	Metier	Luc	2587	fonction get all depense	5	5	0	100,00 %
Gestion Category Depense	Metier	Luc	2587	fonction insert depense	5	10	0	100,00 %
Gestion Category Depense	Metier	Luc	2587	fonction update depense	5	5	0	100,00 %
Gestion Category Depense	Metier	Luc	2587	fonction delete depense by id	5	5	0	100,00 %
Gestion Category Depense	Metier	Luc	2587	fonction get depense by id	5	5	0	100,00 %

Gestion Category Depense	Affichage	Mamihery	2743	formulaire categorie	20	15	0	100,00 %
Gestion Category Depense	Affichage	Mamihery	2743	liste categorie + btn update + btn delete	20	15	0	100,00 %

Gestion Category Depense	Integration	Tendry	2548	on load → get category depenses	5	10	0	100,00 %
Gestion Category Depense	Integration	Tendry	2548	button click → insert category depense	10	10	0	100,00 %
Gestion Category Depense	Integration	Tendry	2548	button click → update category depense	10	10	0	100,00 %
Gestion Category Depense	Integration	Tendry	2548	button click → delete category depense	5	10	0	100,00 %

Gestion Variete	Metier	Luc	2587	creer table variete	10	5	0	100,00 %
Gestion Variete	Metier	Luc	2587	fonction get all variete	5	5	0	100,00 %
Gestion Variete	Metier	Luc	2587	fonction insert variete	5	5	0	100,00 %
Gestion Variete	Metier	Luc	2587	fonction delete variete by id	5	5	0	100,00 %

Gestion Variete	Affichage	Mamihery	2743	formulaire variete	20	10	0	100,00 %
Gestion Variete	Affichage	Mamihery	2743	liste variete + btn update + btn delete	20	10	0	100,00 %

Gestion Variete	Integration	Tendry	2548	on load → get varietes	5	5	0	100,00 %
Gestion Variete	Integration	Tendry	2548	button click → insert variete	10	20	0	100,00 %
Gestion Variete	Integration	Tendry	2548	button click → delete variete	5	5	0	100,00 %

Login Utilisateur	Metier	Luc	2587	creer table utilisateur	10	10	0	100,00 %
Login Utilisateur	Metier	Luc	2587	creer fonction login utilisateur	10	10	0	100,00 %
Login Utilisateur	Affichage	Mamihery	2743	formulaire login	20	15	0	100,00 %
Login Utilisateur	Integration	Tendry	2548	button click → login utilisateur	5	10	0	100,00 %

Saisie Depense	Metier	Luc	2587	creer table depense	10	15	0	100,00 %
Saisie Depense	Metier	Luc	2587	creer fonction insert depense	10	10	0	100,00 %
Saisie Depense	Affichage	Mamihery	2743	formulaire depense	20	25	0	100,00 %
Saisie Depense	Integration	Tendry	2548	button click → insert depense	5	5	0	100,00 %

Saisie Cueillette	Metier	Luc	2587	creer table cueillette	10	15	0	100,00 %
Saisie Cueillette	Metier	Luc	2587	creer fonction insert cueillette	10	10	0	100,00 %
Saisie Cueillette	Metier	Luc	2587	creer vue production parcelle	5	10	0	100,00 %
Saisie Cueillette	Metier	Luc	2589	creer vue reste parcelle	5	10	0	100,00 %
Saisie Cueillette	Metier	Luc	2589	creer fonction quantite restant parcelle	10	20	0	100,00 %
Saisie Cueillette	Affichage	Mamihery	2743	formulaire cueillette	20	15	0	100,00 %
Saisie Cueillette	Integration	Tendry	2548	button click → quantite restant → insert cueillette	10	20	0	100,00 %

Resultat	Metier	Luc	2587	creer fonction poids total cueillette	10	5	0	100,00 %
Resultat	Metier	Luc	2588	creer fonction depense total	10	5	0	100,00 %
Resultat	Metier	Luc	2588	creer fonction vente total	10	5	0	100,00 %
Resultat	Affichage	Mamihery	2743	formulaire resultat	15	10	0	100,00 %
Resultat	Affichage	Mamihery	2743	tableau resultat	15	10	0	100,00 %
Resultat	Integration	Tendry	2548	form submit → poids total, depense total, poids restant, vente total → tableau	15	20	0	100,00 %

Paiement	Metier	Luc	2587	creer fonction get paiement entre deux dates	10	10	0	100,00 %
Paiement	Affichage	Mamihery	2743	formulaire paiement	15	10	0	100,00 %
Paiement	Affichage	Mamihery	2743	tableau paiement	15	5	0	100,00 %
Paiement	Integration	Tendry	2548	form submit → get paiement entre deux dates → tableau	15	10	0	100,00 %

Configuration	Metier	Luc	2587	creer fonction udpate configuration	5	5	0	100,00 %
Configuration	Metier	Luc	2587	creer fonction udpate saison	5	5	0	100,00 %
Configuration	Metier	Luc	2587	creer fonction get configuration	5	10	0	100,00 %
Configuration	Metier	Luc	2587	creer fonction get saison	5	5	0	100,00 %
Configuration	Affichage	Mamihery	2743	formulaire poids min	5	5	0	100,00 %
Configuration	Affichage	Mamihery	2744	formulaire bonus	5	10	0	100,00 %
Configuration	Affichage	Mamihery	2745	formulaire malus	5	5	0	100,00 %
Configuration	Affichage	Mamihery	2746	formulaire saison	5	5	0	100,00 %
Configuration	Integration	Tendry	2548	form submit → update poids min	5	10	0	100,00 %
Configuration	Integration	Tendry	2548	form submit → update bonus	5	5	0	100,00 %
Configuration	Integration	Tendry	2548	form submit → update malus	5	10	0	100,00 %
Configuration	Integration	Tendry	2548	form submit → update saison	5	5	0	100,00 %
Configuration	Integration	Tendry	2548	load→ get configuration	5	5	0	100,00 %
Configuration	Integration	Tendry	2548	load→ get saison	5	5	0	100,00 %
							0	100,00 %
Configuration	Metier	Luc	2587	creer fonction get complete data	20	30	0	100,00 %
Configuration	Affichage	Mamihery	2743	formulaire date	15	10	0	100,00 %
Configuration	Affichage	Mamihery	2744	carte parcelle	15	10	0	100,00 %
Configuration	Integration	Tendry	2548	form submit→ get complete data → carte parcelle	10	15	0	100,00 %

Footer	Affichage	Mamihery	2743	footer	10	10	0	100,00 %